## 00 Panduan
UAT Uang Jalan Trip - Total Biaya dan Bon Ketiga Penutupan
Dipakai tester untuk validasi label, rumus, modal penyelesaian, print, dan konsistensi lintas modul.
Item | Detail
Dokumen referensi | docs/UAT_UANG_JALAN_TRIP_SETTLEMENT.md
Build/commit acuan | dc65a69 - Update driver voucher settlement labels
Akun owner | owner@company.local / owner12345
Akun operasional | admin@company.local / admin12345
Akun finance | finance@company.local / admin12345
Cara mulai | Pull main terbaru, jalankan npm run typecheck, npm run lint, npm run build, lalu buka Web Admin > Uang Jalan Trip.
Aturan test visual | Untuk test yang tidak boleh mengubah data, buka modal Selesaikan Trip tetapi jangan klik tombol final.
Aturan test mutasi | Untuk test submit penyelesaian, wajib memakai data dummy/staging dan cek ulang Rekening & Kas, Jurnal Umum, laporan, trip detail, dan profil driver.
Exit criteria | Semua P0 harus Sesuai, tidak ada mismatch uang/jurnal/kas, dan istilah lama Sisa Bon Operasional serta Bon Ke-4/Bon Ke-5 tidak muncul.

## 01 Data Uji
Total Uang Diberikan | [7 empty] | Total Biaya | Bon Ketiga Penutupan | Sisa/Pengembalian Aktual | Expected Output
Isi nilai sesuai staging/local. Kolom expected membantu tester mengecek perhitungan manual.
Kode | Kondisi | Bon 1 | Bon 2 | Bon 3 Tercatat | Biaya Lain-lain | Upah Borongan | Total Uang Diberikan | Total Biaya | Bon Ketiga Penutupan | Sisa/Pengembalian Aktual | Expected Output
DATA-A | Total biaya lebih besar, sudah ada Bon Ketiga tercatat | 1000000 | 3000000 | 100000 | 100000 | 4100000 |  |  |  |  | Total Biaya Rp4.200.000, Bon Ketiga Penutupan Rp200.000, sisa dicairkan Rp100.000.
DATA-B | Total biaya lebih besar, belum ada Bon Ketiga tercatat | 1000000 | 3000000 | 0 | 100000 | 4100000 |  |  |  |  | Total Biaya Rp4.200.000, Bon Ketiga Penutupan Rp200.000, sisa dicairkan Rp200.000.
DATA-C | Uang diberikan lebih besar dari total biaya | 2000000 | 3000000 | 0 | 100000 | 4100000 |  |  |  |  | Pengembalian Sisa Bon Rp800.000. Tidak memakai Bon Ketiga Penutupan sebagai action utama.
DATA-D | Uang diberikan sama dengan total biaya | 1200000 | 3000000 | 0 | 100000 | 4100000 |  |  |  |  | Tidak ada selisih bayar/kembali. Rekening/kas tidak wajib bila balance 0.
DATA-E | DO belum punya final aktual/overtonase final | [9 empty] | UI tidak crash; teks menunggu aktual final tetap mengikuti workflow existing.

## 02 Checklist UAT
Hasil | [7 empty] | Bug / Ketidaksesuaian | Evidence | Tester | Tanggal
Pilih Hasil: Sesuai, Ada Bug, Blocked, N/A. Isi bug/evidence bila tidak sesuai.
ID | Prioritas | Modul | Skenario | Data Uji | Cara Test Detail | Output yang Diharapkan | Hasil | Bug / Ketidaksesuaian | Evidence | Tester | Tanggal
UJT-01 | P0 | Pull & build | Pastikan branch terbaru sebelum test | Repo lokal | Jalankan git pull --ff-only origin main, npm run typecheck, npm run lint, npm run build. | Pull sukses/up to date. Typecheck dan build sukses. Lint 0 error; warning unused boleh dicatat bila tidak terkait perubahan. | Belum Dites
UJT-02 | P0 | Detail Uang Jalan | Ringkasan DATA-A menampilkan angka client | DATA-A | Buka Uang Jalan Trip > Detail. Cocokkan kartu ringkasan bagian atas. | Tampil Total Uang Diberikan Rp4.100.000, Biaya Lain-lain Rp100.000, Total Biaya Rp4.200.000, Upah Borongan Rp4.100.000, Bon Ketiga Penutupan Rp200.000. | Belum Dites
UJT-03 | P0 | Detail Uang Jalan | Label lama tidak muncul | DATA-A | Di halaman detail, cari teks tampilan secara visual atau browser find. | Tidak ada Sisa Bon Operasional. Tidak ada Bon Ke-4 atau Bon Ke-5. | Belum Dites
UJT-04 | P0 | Detail Uang Jalan | Penjelasan Bon Ketiga jelas | DATA-A | Baca deskripsi di bawah kartu Bon Ketiga Penutupan. | Teks menjelaskan total biaya dikurangi Bon Pertama dan Bon Kedua. Jika sudah ada bon penutup: tampil sisa dicairkan saat penutupan Rp100.000. | Belum Dites
UJT-05 | P0 | Modal Selesaikan Trip | Ringkasan modal tidak dobel/salah label | DATA-A | Klik Selesaikan Trip, jangan submit. Lihat ringkasan paling atas modal. | Modal menampilkan Total Uang Diberikan, Biaya Lain-lain, Total Biaya, Bon Ketiga Penutupan. Tidak ada label dobel Total Biaya. | Belum Dites
UJT-06 | P0 | Modal Selesaikan Trip | Rekening/kas wajib saat ada selisih | DATA-A | Di modal, kosongkan rekening/kas lalu klik tombol final pada data dummy. | Sistem menolak dan menampilkan warning pilih rekening penyelesaian. Data voucher tidak berubah. | Belum Dites
UJT-07 | P0 | Modal Selesaikan Trip | Submit penutupan membayar sisa yang benar | DATA-A dummy | Pilih rekening/kas, klik Selesaikan & Catat Bon Penutupan. | Voucher selesai. Transaksi kas/bank untuk pencairan penutupan adalah sisa Rp100.000, bukan Rp200.000 dobel. | Belum Dites
UJT-08 | P0 | Modal Selesaikan Trip | Kasus belum ada Bon Ketiga tercatat | DATA-B | Buka modal penyelesaian. | Bon Ketiga Penutupan Rp200.000. Jika ada baris sisa dicairkan, nilainya tetap Rp200.000. | Belum Dites
UJT-09 | P0 | Modal Selesaikan Trip | Kasus uang driver harus dikembalikan | DATA-C | Buka detail dan modal penyelesaian. | Label Pengembalian Sisa Bon Rp800.000. Tidak tampil Bon Ketiga Penutupan sebagai action utama. | Belum Dites
UJT-10 | P0 | Modal Selesaikan Trip | Kasus tidak ada selisih | DATA-D | Buka detail dan modal penyelesaian. | Tidak ada selisih yang perlu dibayar/dikembalikan. Rekening/kas tidak wajib bila balance 0. | Belum Dites
UJT-11 | P0 | List Uang Jalan Trip | Kolom list memakai Total Biaya | DATA-A/B/C | Buka Uang Jalan Trip, cari voucher. | List menampilkan Total Biaya. Tidak ada kolom Sisa Bon Operasional. Angka list sama dengan detail. | Belum Dites
UJT-12 | P0 | Print Uang Jalan | Print ringkasan sesuai istilah baru | DATA-A | Di detail voucher, klik Print, lihat preview. | Print menampilkan Total Biaya, Biaya Lain-lain, Bon Ketiga Penutupan, dan sisa dicairkan bila relevan. Tidak ada Sisa Bon Operasional/Bon Ke-4. | Belum Dites
UJT-13 | P0 | Trip Detail | Kartu uang jalan di detail trip konsisten | DATA-A | Buka DO/trip terkait voucher, cek section uang jalan/linked voucher. | Angka Total Biaya, Bon Ketiga Penutupan, dan sisa dicairkan sama dengan halaman Uang Jalan Trip. | Belum Dites
UJT-14 | P0 | Driver Portal | Tampilan driver tidak mismatch | Voucher terkait driver test | Login portal driver, buka trip/uang jalan terkait. | Driver melihat Total Biaya dan angka yang sama dengan admin. Tidak ada label lama. | Belum Dites
UJT-15 | P0 | Laporan Keuangan | Laporan tidak memakai istilah lama | Data voucher selesai/belum selesai | Buka Laporan Keuangan dan laporan yang memuat uang jalan. | Tampilan laporan memakai Total Biaya bila konteks uang jalan muncul. Angka tidak berubah dari sumber voucher. | Belum Dites
UJT-16 | P0 | Profil Driver | Riwayat uang jalan driver konsisten | Driver pemilik DATA-A | Buka Fleet > Supir > Detail, cek riwayat uang jalan. | Total biaya dan penyelesaian sama dengan detail voucher. Tidak ada Sisa Bon Operasional. | Belum Dites
UJT-17 | P1 | Tambah Uang Jalan | Top-up sebelum penyelesaian tidak mengubah rumus salah | DATA-B | Tambahkan Bon Ketiga Rp100.000 pada voucher dummy, lalu buka detail dan modal. | Total Uang Diberikan naik. Bon Ketiga Penutupan tetap dihitung dari Total Biaya - Bon 1 - Bon 2. Sisa dicairkan turun sesuai top-up. | Belum Dites
UJT-18 | P1 | Edit Biaya Lain-lain | Perubahan biaya lain-lain langsung mengubah total biaya | Voucher dummy | Tambah/edit/hapus biaya lain-lain, refresh detail. | Biaya Lain-lain berubah sesuai item. Total Biaya dan nilai penutupan ikut berubah tanpa edit manual. | Belum Dites
UJT-19 | P1 | Aktual DO/Overtonase | Upah borongan berubah karena final aktual | Voucher terkait DO | Ubah/approve final aktual DO sesuai workflow, lalu buka voucher. | Upah Borongan dan Total Biaya mengikuti final DO. Tidak ada mismatch dengan detail DO. | Belum Dites
UJT-20 | P1 | Hak akses | Role non-finance/non-owner tidak bisa memaksa penyelesaian | Login role terbatas | Login role yang tidak punya hak settle, buka detail voucher. | Action yang tidak sesuai role tidak tersedia atau request ditolak. Tampilan angka tetap sesuai permission existing. | Belum Dites
UJT-21 | P1 | API/Data integrity | Data lama tetap terbaca | Voucher lama selesai | Buka voucher yang sudah selesai sebelum perubahan. | Halaman tidak error. Label baru tampil berdasarkan data lama. Tidak ada perubahan otomatis pada jurnal/transaksi lama. | Belum Dites
UJT-22 | P1 | Regression teks | Tidak ada teks lama di build | Source/build lokal | Jalankan rg -n "Sisa Bon Operasional¦Bon Ke-4¦Bon Ke-5¦Total Hak Trip¦Total Klaim Trip" src. | Command tidak menemukan match untuk istilah lama tersebut. | Belum Dites

## 03 Ringkasan
Ringkasan Eksekusi UAT
Formula otomatis membaca sheet Checklist UAT.
Metric | Nilai | Keterangan
Total Test Case |  | Jumlah semua test case.
P0 |  | Prioritas wajib pass.
P1 |  | Prioritas pendukung/regression.
Sesuai |  | Test pass.
Ada Bug |  | Harus ada evidence dan langkah reproduce.
Blocked |  | Tidak bisa dites karena data/env/akses.
N/A |  | Tidak berlaku untuk scope build.
Belum Dites |  | Sisa test belum dijalankan.
Exit Criteria | Semua P0 Sesuai | Tidak ada bug Critical/High dan tidak ada mismatch uang/jurnal/kas.